## As-Sold
Date | Planned Inflow | Planned Outflow | Planned Net | Planned Value (PV)
2024-01-01 | 100000 | 80000 | 20000 | 90000
2024-02-01 | 120000 | 85000 | 35000 | 95000
2024-03-01 | 110000 | 90000 | 20000 | 97000
2024-04-01 | 115000 | 87000 | 28000 | 100000
2024-05-01 | 130000 | 95000 | 35000 | 110000
2024-06-01 | 125000 | 92000 | 33000 | 115000

## Actual
Date | Actual Inflow | Actual Outflow | Actual Net | Actual Cost (AC) | Earned Value (EV)
2024-01-01 | 98000 | 82000 | 16000 | 85000 | 87000
2024-02-01 | 118000 | 88000 | 30000 | 87000 | 88000
2024-03-01 | 108000 | 92000 | 16000 | 88000 | 89000
2024-04-01 | 113000 | 89000 | 24000 | 91000 | 93000
2024-05-01 | 128000 | 97000 | 31000 | 94000 | 96000
2024-06-01 | 123000 | 94000 | 29000 | 95000 | 98000

## VO
Date | VO Amount | Description
2024-01-01 | 5000 | Scope increase
2024-03-01 | -3000 | Discount
2024-05-01 | 7000 | Additional resources