## As-Sold
Date | Planned Inflow | Planned Outflow | Planned Net | Planned Value (PV) | Currency
2024-01-01 | 100000 | 80000 | 20000 | 90000 | USD
2024-02-01 | 120000 | 85000 | 35000 | 95000 | USD
2024-03-01 | 110000 | 90000 | 20000 | 97000 | USD
2024-04-01 | 115000 | 87000 | 28000 | 100000 | USD
2024-05-01 | 130000 | 95000 | 35000 | 110000 | USD
2024-06-01 | 125000 | 92000 | 33000 | 115000 | USD

## Actual
Date | Actual Inflow | Actual Outflow | Actual Net | Actual Cost (AC) | Earned Value (EV) | Currency
2024-01-01 | 98000 | 82000 | 16000 | 85000 | 87000 | USD
2024-02-01 | 118000 | 88000 | 30000 | 87000 | 88000 | USD
2024-03-01 | 108000 | 92000 | 16000 | 88000 | 89000 | USD
2024-04-01 | 113000 | 89000 | 24000 | 91000 | 93000 | USD
2024-05-01 | 128000 | 97000 | 31000 | 94000 | 96000 | USD
2024-06-01 | 123000 | 94000 | 29000 | 95000 | 98000 | USD

## VO
Date | VO Inflow | VO Outflow | Description | Currency
2024-01-01 | 5000 | 0 | Scope increase | USD
2024-03-01 | 0 | 3000 | Discount | USD
2024-05-01 | 7000 | 0 | Additional resources | USD

## Variance
Date | Planned Net | Actual Net | Variance | Variance % | Currency
2024-01-01 | 20000 | 16000 | -4000 | -20 | USD
2024-02-01 | 35000 | 30000 | -5000 | -14.2857 | USD
2024-03-01 | 20000 | 16000 | -4000 | -20 | USD
2024-04-01 | 28000 | 24000 | -4000 | -14.2857 | USD
2024-05-01 | 35000 | 31000 | -4000 | -11.4286 | USD
2024-06-01 | 33000 | 29000 | -4000 | -12.1212 | USD

## Multi
Date | Unit_ID | Milestone_ID | Currency | FX_Reference | Planned Inflow | Planned Outflow | Actual Inflow | Actual Outflow
2025-01-31 | Unit_A | MS1 | USD | USD_THB | 100000 | 75000 | 95000 | 74000
2025-02-28 | Unit_A | MS1 | USD | USD_THB | 100000 | 75000 | 105000 | 76000
2025-03-31 | Unit_A | MS1 | USD | USD_THB | 100000 | 75000 | 98000 | 77000
2025-04-30 | Unit_A | MS1 | USD | USD_THB | 100000 | 75000 | 100000 | 78000
2025-05-31 | Unit_A | MS1 | USD | USD_THB | 100000 | 75000 | 102000 | 79000
2025-06-30 | Unit_A | MS1 | USD | USD_THB | 100000 | 75000 | 99000 | 80000
2025-07-31 | Unit_A | MS1 | USD | USD_THB | 100000 | 75000 | 96000 | 81000
2025-08-31 | Unit_A | MS1 | USD | USD_THB | 100000 | 75000 | 97000 | 82000
2025-09-30 | Unit_A | MS1 | USD | USD_THB | 100000 | 75000 | 101000 | 83000
2025-10-31 | Unit_A | MS1 | USD | USD_THB | 100000 | 75000 | 95000 | 84000
2025-11-30 | Unit_A | MS1 | USD | USD_THB | 100000 | 75000 | 97000 | 85000
2025-12-31 | Unit_A | MS1 | USD | USD_THB | 100000 | 75000 | 98000 | 86000